南通革命纪念馆中央空调设备更换项目

项目需求

请投标人在网上报名前和制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术商务条款响应正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、项目概况

南通市烈士陵园（南通革命纪念馆）位于南通市崇川区钟秀街道钟秀中路21号。革命纪念馆为钢筋混凝土建筑，分为上下两层，其中1层建筑面积1322.46平方米，-1层建筑面积2104.66平方米，现行的多联机空调系统，共有4台外机组和28台内机组，迄今为止已使用近20年，现已彻底损坏，无法使用。鉴于此，为了给社会各界群众提供良好的观展体验，提升纪念馆的整体环境，现对纪念馆空调进行整体采购、安装，包括原设备的拆除和新空调机组的供货、安装（含墙面、顶棚破坏及恢复）以及维保等。

二、采购清单及技术参数要求

1、项目清单及技术参数要求

| 内/外机 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多联室外机32HP | 1.额定制冷能力≥90KW 2.制冷功率≤25KW 3.额定制热能力≥100KW 4.制热功率≤25KW 5.制冷剂种类：R410A | 台 | 4 | 美的、格力、海信、海尔 |
| 室内机 | 1.额定制冷量≥12.5KW 2.额定制热量≥14KW | 台 | 24 | 美的、格力、海信、海尔 |
| 室内机 | 1.额定制冷量≥5KW 2.额定制热量≥5.6KW | 台 | 4 | 美的、格力、海信、海尔 |
| 辅材 | 包含但不限于支架、铜管、水管、电源线及信号线、配线等所有辅材 | 项 | 1 | / |

注：①投标单位务必自行对现场进行踏勘，了解安装现场现状，确定所需设备材料并进行报价，如对安装现场了解不足造成的后果自负。

②所投产品各项技术要求须满足中华人民共和国行业及国家标准；

③投标人必须满足或高于以上参数指标，低于以上参数指标作废标处理。

④本项目中的“推荐品牌”仅是为保证本项目质量而建议所采购产品（设备）的档次和功能，投标供应商可以提供“推荐品牌”也可以提供“非推荐品牌”的产品，提供“非推荐品牌”产品的，其产品档次、技术参数均需等于或高于推荐品牌（由采购方自行判断品牌档次，无须向供应商解释）。同时投标供应商应当提供以下资料（缺一不可）：①由权威检测机构出具的满足技术指标要求的产品检测报告；②技术白皮书；③生产许可证；且①②③项的复印件必须加盖制造商公章。当三分之二的评委认定，所选品牌档次低于建议品牌档次的，将作无效投标处理。

2、其他功能要求

2.1室外机需具备抗雷击功能。

2.2所投设备必须无污染、低噪声，符合国家环保规定；所投设备必须安全、可靠，符合国家有关消防规定。

2.3所投多联机设备系统总用量不得超过设计最大容量，不得出现电力增容。

2.4室外机制冷运行和制热运行时的室外温度，均能够适应本地区极端室外环境温度，以减少温度变化对设备的衰减性能的影响，提高设备使用效果的稳定性。

三、质量及安装要求

1、所有货物（包括零配件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，有国家强制性认证要求的产品必须通过国家强制性认证。

2、投标人承诺施工人员的安全、施工中所造成的一切安全事故及施工中涉及的物品安全等均由投标人负责，采购人不承担项目实施过程中所产生的任何安全责任。因空调设备坠落引发的人身安全事故，由中标人承担全部责任。（投标人提供承诺函、格式自拟并加盖公章）。

3、本项目涉及的旧空调拆除工作由中标人负责完成，拆除后的设备及其附件由采购人回收，中标人需按照采购人要求整齐摆放至指定位置。

4、安装材料必须符合中国国家及地方现行相应标准、规范要求。

5、中标人在安装完成后需将墙面、顶棚（如涉及屋面防水部分，包含屋面防水部分的修复）进行修复，并经采购人验收。

6、投标人应根据本项目要求及特点，提供质量保证措施，包括质量管理体系、质量控制程序、全过程验收措施等，措施完整具体明确，科学合理，确保空调安装的质量符合国家有关规定，交付质量达到采购人要求；

四、商务要求

1、交付时间：

合同签订后30个日历天内完成供货安装，并经验收合格交付使用。

中标人应向采购人提供未经使用的全新产品。如果中标供应商不能按期完成项目施工，每延期1天，采购人有权从合同款中扣除中标合同价的千分之一。

2、交货（服务）地点：采购人指定地点，并进行原有设备的拆除、安装、调试到位。

3、质保期及售后服务

投标人承诺本项目整机原厂免费质保不得少于5年（自空调试运营后，验收合格交付之日起计）。

本项目实行整机质保，质保期限内中标方免费维修、维护，质保期从工程经验收合格后起计。

质保期内发生的一切质量问题由中标人和中标空调品牌制造商维保售后负责免费处理，如所购设备有重大质量问题，由中标人负责包换、包退；质保期内因设备故障给招标人造成的一切损失（因招标人原因造成的故障除外）由中标人负责赔偿。

4、中标人承诺质保期结束后，提供免费各项技术支持和咨询，以优惠价格提供维修服务，提供核心部件的备品备件，以保证质保到期后及时维修和更换（采购人以不高于同期市场价格购置）。（投标人提供承诺函、格式自拟并加盖公章）。

5、本项目包括原有空调系统拆除、整机设备费、运输费、安装费（含墙面、顶棚开槽打孔、室内外机基础支架安装、管道固定安装（如需）等）、调试费、辅助材料（包括支架、铜管、水管、电源线及信号线等辅材）、整机免费质保期内的维修费用、软件使用费等所有项目。

6、付款方式

项目完成供货安装并经验收合格，采购人付至合同价的80%；本项目竣工结算审计结束后，付至审定价的95%；余款在竣工验收合格满一年无质量问题后付清。

每次付款，中标供应商必须开具正规足额发票。

7、验收

产品安装完毕后，由采购单位组织验收。验收以国家行业标准为基础，结合本次招标文件和正式合同为依据进行。如不符要求，一律返工，直到符合要求为止，否则拒付货款，并扣总价款5%的违约金。

五、其他要求

1、本项目需求对项目的质量、技术和安全等方面的要求只是概括性的最低要求，投标人应在充分理解招标文件和施工现场勘察的基础上，对本项目进行优化补充。为便于投标人做好项目方案设计工作，各投标人可自行到采购单位踏勘现场。

2、售后服务要求：投标人具备本地化服务能力，具备完整高效的售后服务体系，能提供及时、有效的售后服务。中标品牌供应商终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如设备出现问题，售后需在2小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在24小时内上门维修。投标人提供针对本项目的售后服务方案，配备相应的售后服务人员，确保项目要求的各项售后服务的实现。

3、现场踏勘

（1）招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标供应商可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标供应商自己承担。

（2）采购人向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使投标供应商可利用的资料。采购人对投标供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（3）经采购人允许，投标供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标供应商应承担勘察现场的责任和风险。

（4）投标供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

现场踏勘联系人（联系电话）：费女士  联系方式：13776926618